## 住建局
2026年泉州市住建系统地震灾害风险防范应对工作任务清单
工作 领域 | 序 号 | 工作任务 | 责任科室 | 完成时限
房屋 安全 排查 整治 | 1 | 结合雨季汛期，对地震重点危险区房龄 50年以上土木、石木、木（竹）、石结构房屋开展全面排查，建立隐患台账，分类处置、闭环整改。 | 局物业科 市房屋安全中心 | 持续推进
| 2 | 严格落实经营性自建房、人员密集场所、大跨度房屋月度巡检制度，动态清零重大安全隐患。 |  | 持续推进
| 3 | 推进 2026 年度农村公共建筑安全鉴定工作。 |  | 2026年12月底前
| 4 | 依法推动超合理使用年限房屋安全鉴定、使用年限达合理使用年限三分之二公共建筑检测鉴定。 |  | 2026年12月底前
农村 住房 抗震 防范 | 5 | 配合省住建厅组织宣贯《福建省农村村民自建房监管办法》。 |  | 2026年6月底前
| 6 | 组织宣贯农村自建房质量安全（抗震）及建筑风貌管理技术指南。 | 局村镇科 | 2026年6月底前
| 7 | 开展村镇干部及乡村建设工匠年度轮训，将抗震设防、应急抢险技能纳入培训内容。 |  | 2026年12月底前
| 8 | 动态监测防止返贫致贫重点群体住房安全，及时将新增危房纳入改造任务。 |  | 2026年12月底前
城中 村与 危旧 房改 造 | 9 | 组织对成套C、D级危房、石混砖混结构房屋、预制板房屋等3类重点房屋的摸底排查，建立房屋信息清单和改造计划“两张清单”。 | 局物业科 市房屋安全中心 | 2026年6月底前
| 10 | 按照工作部署，结合抓城建提品质（城市更新）2026年专项行动，加快推进老城区核心地段、2000年以前建成的改造项目。 | 属地住建主管部门 | 2026年12月底前
新建 工程 抗震 设防 | 11 | 加强房屋市政工程抗震设计质量管理，依托安全工作平台，开展常态化抗震设防质量隐患排查，指导勘察设计单位落实抗震设防达标要求及相关措施，督促施工图审查严格审查把关。 | 局设计科 | 持续推进
| 12 | 组织开展2次勘察设计成果质量“双随机”检查，将抗震设计质量作为必查内容。 | 局设计科 | 2026年6月、11月
| 13 | 严格超限高层建筑工程抗震设防审批管理，按时办结超限项目审批。 |  | 持续推进
| 14 | 加强对房屋市政工程抗震设防措施施工质量安全监督管理，督促指导施工单位严格按照设计文件和抗震设防强制性标准进行施工。 | 局工程科 | 持续推进
防震 减灾 技术 标准 研究 | 15 | 配合省厅征集防震减灾相关科技计划项目。 | 局设计科 | 2026年10月底前
| 16 | 推进石砌体结构民居、低层公共建筑抗震加固科研项目实施。 |  | 2026年12月底前
| 17 | 配合省厅组织宣贯福建省减震建筑结构构造图集。 |  | 2026年12月底前
| 18 | 根据县（市、区）需求组织专家对《福建省老旧房屋抗震性能提升加固技术指引》开展宣贯培训。 |  | 2026年10月底前
防震 减灾 救灾 应急 准备 | 19 | 根据省厅修订完善的应急预案和强有感地震应急响应处置流程，修订当地的应急预案和处置流程。 | 局设计科 | 2026年10月底前
| 20 | 参与省抗震救灾指挥部 “闽安-2026”地震应急综合演练。 | 局工程科（安办） | 2026年6月底前
| 21 | 组织更新住建系统应急抢险队伍、设备。 | 局建筑业科 局工程科 | 2026年6月底前
| 22 | 对市级住建系统防震减灾应急专家进行通讯演练。 | 局设计科 | 2026年6月底前

## 城管局
2026年泉州市城管系统地震灾害风险防范应对工作任务清单
工作 领域 | 序 号 | 工作任务 | 责任科室 | 完成时限
市政 公用 设施 安全 防范 | 1 | 汛前完成水厂、污水处理厂、垃圾焚烧厂及供排水管网等市政设施隐患排查，地震重点危险区加密排查频次。 | 局市容科 局给排水科 | 2026年6月底前
| 2 | 建立隐患台账，限期整改一般隐患，对抗震不达标设施实施改造、加固或新建，未完成加固前采取限制使用、降低负荷、临时支撑等管控措施。 | 局安燃科 局工程科 局给排水科 局市容科 局园林科 | 2026年12月底前
| 3 | 修订完善市供水、供气设施地震专项应急预案，充实应急救援队伍，配备专业抢险装备，开展1次应急演练与培训。 | 局给排水科 局安燃科 | 2026年12月底前
| 4 | 开展特大桥、特殊结构桥梁、重要桥梁隧道隐患排查，建立台账、闭环整改。 | 局工程科 | 2026年12月底前
| 5 | 对被列入2026年度D级城市桥梁整治的桥梁实行“一桥一策”，2026年12月底前完成前期工作并做好相关管控措施。 | 局工程科 | 2026年12月底前
| 6 | 推动风险桥梁隧道安装物联感知设备，扩大监测覆盖范围，实现监测数据实时共享。 | 局工程科 | 持续推进
| 7 | 指导各燃气重点防范对象运维单位定期组织开展隐患排查，地震重点危险区加密排查频次。重点排查燃气设施及相关建（构）筑物抗震能力，管网周边地质环境、安全防护设施等情况。定期组织行业专家开展现场技术指导，精准识别安全隐患。 | 局安燃科 | 持续推进
| 8 | 依托省级安全工作平台增设城市公园应急避难场所标识标牌等排查内容，常态化开展安全排查。 | 局园林科 | 持续推进
防震 减灾 救灾 应急 准备 | 9 | 根据省厅修订完善的应急预案和强有感地震应急响应处置流程，修订当地的应急预案和处置流程。 | 局安燃科 | 2026年10月底前
| 10 | 梳理城管系统重点防范对象清单，重点是城市桥梁、燃气、供水排水、环卫设施等易对社会民生、生产生活造成重大影响的重点设施、要害部位、生命线工程。 | 局安燃科 局工程科 局给排水科 局市容科 局园林科 | 2026年6月底前
| 11 | 组织参与省抗震救灾指挥部 “闽安-2026”地震应急综合演练。 | 局安燃科 | 2026年6月底前